| 2 | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Информирование участников образовательных отношений о внедрении целевой модели наставничества | до 15.10. ежегодно (в период с 2021 по 2025гг) | Зам.директора по УВР, системный администратор | Информация на сайте школы |
| 2.2 | Формирование баз наставников на уровне школы | в течение всего периода реализации ЦМН | Зам.директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - - базы педагогов для формы наставничества «учитель-учитель» - базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы учителей и учащихся для формы наставничества «учитель- ученик» |
| 2.3 | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 30.08. ежегодно (в период с 2021 по 2025 гг) |  | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 3 | Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ в 2021-2022 уч.г. |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | сентябрь-октябрь 2021 г. | Зам.директора по УВР, директор | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2021 - 2022 учебном году | сентябрь-октябрь 2021 г., с 1 по 15 сентября ежегодно (в период с 2022 по 2025 гг) | Зам. Директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 3.3 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2021 - 2022 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | сентябрь-октябрь 2021 г., с 16 по 30 сентября ежегодно (в период с 2022 по 2025 гг.) | Зам. Директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2021 - 2022 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 3.4 | Обучение наставников | по отдельному графику | Зам. Директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог |  |
| 3.5 | Формирование наставнических пар или групп | сентябрь-октябрь 2021 г., с 1 по 15 сентября ежегодно (в период с 2022 по 2025 гг) | Зам. Директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 3.6 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Зам. Директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | Реализация программ наставничества |
| 3.7 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Зам. Директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 4 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |  |  |
| 4.1 | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника | в течение всего периода внедрения ЦМН | Зам.директора по УВР | Утвержден комплекс тематических мероприятий |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы | в течение всего периода внедрения ЦМН | Зам.директора по УВР | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 4.3 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Зам.директора по УВР | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 4.4 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | в течение всего периода внедрения ЦМН | Зам.директора по УВР | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 5 | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | в течение всего периода внедрения ЦМН | Зам.директора по УВР | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |
| 5.2 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | Декабрь, июнь в период с 2021 по 2025 гг. | Зам.директора по УВР | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 5.3 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе | Декабрь, июнь в период с 2020 по 2024 г.г. | Зам.директора по УВР | Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН |
| 6 | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |
| 6.1 | на уровне школы: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. | В течение всего периода внедрения ЦМН | Зам.директора по УВР | Обеспечение условий реализации ЦМН |